Gerência de Projeto (GPR)

Propósito
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade.

Definições
- Aderência ao cronograma: Acompanhar o que foi planejado, detectar problemas e corrigi-los.
- Não conformidade: Desvio em relação ao planejado.
- Stakeholder: uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou indústria.
1. Políticas
- Reuniões semanais para acompanhamento dos resultados do projeto.
- Projeto terá início após a validação do escopo pelo patrocinador do projeto.
- Sempre que ocorrer replanejamento o Plano Geral do Projeto (PGP) deve ser atualizado e validado com os stakeholders.
Papeis
Papel	Gerente de Projeto (GPR)
Formação	Essas ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade de ensino superior na área de tecnologia da informação ou similares
Conhecimentos	Conceitos sobre gerência de projeto / Processo de Gerência de projeto da empresa
Responsabilidades	Definir o plano de gerência do projeto / Administrar e acompanhar a execução do projeto / Controlar o ambiente de desenvolvimento / Controle do processo / Controle de riscos / Assegurar que os demais integrantes da equipe não se desviem das políticas e dos procedimentos da gerência de processo / Resolução de conflitos / Controlar recursos atribuídos ao projeto / Assegurar que os demais integrantes da equipe não se desviem das políticas e dos procedimentos da gerência de projeto / Gerenciar restrições / Alocar recursos / Negociar com stakeholders internos e externos / Liderar pessoas

Métricas
# Modelo:
Indicador	MDA – Média de Atraso
Objetivo	Garantir que o desenvolvimento do projeto está de acordo com o prazo planejado
Coleta	Quando / Ao final da atividade "Monitorar Execução do Projeto" / Quem / Gerente de Projeto / Como / Coletar o EP – Esforço Planejado em horas de cada atividade à ser monitorada. / Coletar o ER – Esforço Real em horas de cada atividade monitorada. / IA = ((EP/ER) - 1) * 100 / MDA = Média da somatória de todos os IA’s / O ER e o EP são armazenados no CDM - Checklist de Monitoramento e o MDA é calculado automaticamente pela planilha.
Análise	MDA<= 10% DENTRO DO PLANEJADO / MDA> 10% ACIMA DO PLANEJADO / A Meta é obter MDA DENTRO DO PLANEJADO

# Exemplo:
Indicador	DVE - Desvio de Esforço
Objetivo	Garantir que os esforços foram alocados de acordo com o planejado.
Coleta	Quando / Na execução da atividade "Encerrar Projeto" / Quem / Gerente de Projeto / Como / Coletar o ER – Esforço Real. / Coletar o EP – Esforço Previsto. / DVE= ((ER / EP) * 100) – 100. / O EP e o ER são armazenados no CCP - Checklist de Conclusão de Projeto e o DVE é calculado automaticamente pela planilha.
Análise	DVE > 10% ACIMA DO PLANEJADO / DVE <= 10% DENTRO DO PLANEJADO / A Meta é obter DVE DENTRO DO PLANEJADO

Comunicações

Comunicação	Estabelecimento do Cronograma e Plano de Projeto
Emissor	Gerente de Projeto
Receptores	Patrocinador e Diretor do Projeto
Mensagem	Disponibilidade e forma de acesso aos documentos "Cronograma, Plano de Projeto e Plano de Risco"
Meio de Comunicação	E-mail
Quando	Ao final da atividade "Planejar Projeto"

Comunicação	Estabelecimento de Novo Projeto
Emissor	Gerente de Projeto
Receptores	Todos os integrantes da equipe de desenvolvimento/técnica do projeto
Mensagem	Disponibilidade e forma de acesso aos recursos para o desenvolvimento do projeto.
Meio de Comunicação	E-mail
Quando	Ao final da atividade “Avaliar Viabilidade do Projeto” no caso de viabilidade aprovada

Macro Fluxo

Atividades
Atividade	Planejar Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Não se aplica
	Informação: Patrocinador e Diretor do Projeto
Tarefas	1. Planejar o alcance do trabalho a ser realizado (escopo).
	2. Estimar os Recursos Necessários para execução do projeto.
	3. Definir tarefas a serem executadas.
	4. Estimar esforço, custo e tempo.
	5. Definir os riscos do projeto.
Pré-Condições	Nenhum critério específico
Entradas	1. DER - Documento de Especificação de Requisito / 2. Casos de uso
Critérios de Saída	Nenhum critério específico
Produtos	1. Criar o Cronograma do projeto / 2. Criar o Documento de Riscos do Projeto / 3. Criar o Plano Geral do Projeto
Ferramentas	Pacote Office

Atividade	Avaliar Viabilidade do Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Patrocinador e Diretor de Projeto
	Colaboração: Não se aplica
	Informação: Equipe do projeto, caso a viabilidade seja aprovada
Tarefas	1. Negociar com a equipe escopo e cronograma (Tempo/Esforço)
	2. Negociar com o patrocinador escopo e cronograma do projeto

Pré-Condições	Nenhum critério específico
Entradas	1. Plano Geral do Projeto / 2. Cronograma do Projeto / 3. Documento de Riscos do Projeto
Critérios de Saída	Parecer do patrocinador do projeto (Aprovado/Reprovado).
Produtos	1. Aprovação do Plano Geral do Projeto (Contrato)
Ferramentas	Pacote Office

Atividade	Conduzir Execução do Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Não se aplica
	Informação: Patrocinador do Projeto
Tarefas	1. Acompanhar execução do projeto
	2. Monitorar riscos do projeto
	3. [Realocar tarefas/Atividades]

Pré-Condições	Aprovação do Plano de Trabalho pelo patrocinador
Entradas	1. Cronograma do Projeto / 2. Documento de Riscos do Projeto
Critérios de Saída	Nenhum critério específico
Produtos	Não se aplica
Ferramentas	Pacote Office

Atividade	Monitorar Execução do Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Não se aplica
	Informação: Patrocinador e Diretor do Projeto
Tarefas	1. Monitorar riscos do projeto
	2. Reunir Partes Interessadas
	3. Monitorar riscos do projeto
	4. [Realocar tarefas/Atividades]
Pré-Condições	Nenhum critério específico
Entradas	1. Plano Geral do Projeto / 2. Cronograma do Projeto / 3. Documento de Riscos do Projeto
Critérios de Saída	Nenhum critério específico
Produtos	1. Checklist de Monitoramento
Ferramentas	Pacote Office

Atividade	Encerrar Projeto
Responsabilidades	Realização: Gerente de Projeto
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Não se aplica
	Informação: Patrocinador, Diretor de Projeto e Equipe do Projeto
Tarefas	1. Auditar Execução do Projeto
	2. Apresentar Resultados

Pré-Condições	Nenhum critério específico
Entradas	1. Todos os Checklist de Monitoramento gerados / 2. Cronograma do Projeto / 3. Plano Geral do Projeto / 4. Documento de Riscos do Projeto
Critérios de Saída	Nenhum critério específico
Produtos	1. Relatório de Conclusão de Projeto
Ferramentas	Pacote Office